## Planeación PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en este caso. Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del cronograma de actividades planteado. Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [9 empty] | 20028310 | 7672560 | 12355750
Recopilación y Limpieza de Datos | Obtener datos relevantes sobre casos de COVID-19, género, grupos de edad y departamentos. Luego, limpiar y preparar los datos eliminando valores atípicos y errores. | 70 | 15110 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15000000 | 4257700 | 10742300
Análisis Descriptivo | Realizar un análisis exploratorio para comprender la distribución de casos por género, grupos de edad y departamentos | 35 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 528850 | 0
Modelado Estadístico | Aplicar técnicas estadísticas para identificar patrones y relaciones entre variables. | 70 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1057700 | 142300
Visualización de Resultados | Crear gráficos y mapas para comunicar los hallazgos de manera efectiva. | 35 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528850 | 528850 | 0
Informe Final y Presentación | Documentar los resultados y conclusiones en un informe detallado. Preparar una presentación para compartir con los interesados. | 35 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528850 | 528850 | 0
Revisión y Entrega | Revisar todo el trabajo realizado, asegurarse de que se cumplan los objetivos y entregar los resultados al cliente o equipo. | 35 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528850 | 528850 | 0
Documentar el proyecto | Realizar una documentacion de problemas, soluciones ocurridas durante el proceso de dasarrollo del producto | 16 | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241760 | 241760 | 0
SUBTOTAL |  |  | 4472560 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20028310 | 7672560 | 12355750

## Ejecución PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla es la misma de la Planeación de Presupuesto para desarrollar el producto o servicio pero contiene 4 columnas adicionales que permiten hacer un seguimiento y llevar un control sobre lo planeado en tiempo y en dinero disponible (ESTADO, FECHA INICIO PLANEADA, FECHA INICIO REAL, FECHA REALIZACIÓN)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
[6 empty] | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA INICIO PLANEADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FINALIZACIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [13 empty] | 0 | 8045100 | -8045100
Recopilación y Limpieza de Datos |  | Completado | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 70 | 15100 | 1 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4557000 | -4557000
Análisis Descriptivo |  | Completado | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 35 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 528500 | 0
Modelado Estadístico |  | Completado | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 75 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1132500 | -1132500
Visualización de Resultados |  | Completado | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 35 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 528500 | 528500 | 0
Informe Final y Presentación |  | Completado | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 35 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 528500 | 528500 | 0
Revisión y Entrega |  | Completado | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 35 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 528500 | 528500 | 0
Documentar el proyecto |  | Completado | 2024-02-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 16 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241600 | 241600 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 4545100 |  | 3500000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8045100 | -8045100